## Iteration 0
	Iteration -1
Krav	Beskrivning	Status	Skattat	Verklig
00.00.00	Startvecka, ingen itterationsplan	Undefined	0	0
		Summa	0	0
		Tid kvar sedan föregående		240
		Total Tid		240

	Iteration 0
Krav	Beskrivning	Status	Skattat	Verklig
00.00.00	Färdigställa Visionen	klar	3	2
00.00.00	Påbörja kravspec	klar	3	3
00.00.00	Skapa plan för iteration 1	klar	1	1
00.00.00	Setup av webserver	klar	2	1
00.00.00	Installera databas på webservern	klar	2	1
00.00.00	Installera PHP på webserver	Struken	2	0
00.00.00	Installera Ruby on Rails	klar	2	1
00.00.00	Utföra diverse RoR-tutorials	påbörjad	10	5
		Summa	25	14
		Tid kvar sedan föregående		240
		Total Tid		240

	Iteration 1
Krav	Beskrivning	Status	Skattat	Verklig
00.00.00	Finslipa Visionen	klar	2	2
00.00.00	Påbörja testspecifikation med testfall	klar	3	2
00.00.00	Itterationsplan och backlog	klar	2	2
00.00.00	Utföra RoR-tutorials	klar	15	15
		Summa	22	21
		Tid kvar sedan föregående		226
		Total Tid		240

	Iteration 2
Krav	Beskrivning	Status	Skattat	Verklig
00.00.00	Itterationsplan och backlog	klar	2	2
00.00.00	Fortsatt arbete med kravspecifikation	klar	2	2
00.00.00	Fortsatt arbete med testspecifikation	klar	4	1
01.01.01	Göra en fysisk databasmodell	klar	3	4
01.01.01	Försöka byta till MySQL från Sqlite3	Struken	3	2
01.01.02	Skapa tabellerna i databasen enligt fysiska modellen	Struken	3	2
00.00.00	Göra ny Product backlog	klar	2	2

		Summa	19	15
		Tid kvar sedan föregående		207
		Total Tid		240

	Iteration 3
Krav	Beskrivning	Status	Skattat	Verklig
00.00.00	Itterationsplan och backlog	klar	2	2
00.00.00	Fortsatt arbete med product backlog	klar	2	2
00.00.00	”Börja om”	klar	3	6
14	Modeller och hantering av "typer" för bla kontakt-typer och öl-typer	klar	5	12
15	Modeller och CRUD av bryggerier	Ej påbörjad	4	0
16	Modeller och CRUD av öl	Ej påbörjad	3	0
10	Publik sida för listning av bryggerier	Ej påbörjad	2	0
1	Publik sida för listning av öl	Ej påbörjad	2	0
		Summa	23	22
		Tid kvar sedan föregående		184
		Total Tid		240

	Iteration 4
Krav	Beskrivning	Status	Skattat	Verklig
00.00.00	Dokumentation	klar	2	2
15	Modeller och CRUD av bryggerier	klar	6	13
16	Modeller och CRUD av öl	klar	6	9
10	Publik sida för listning av bryggerier	Ej påbörjad	5	0
1	Publik sida för listning av öl	Ej påbörjad	5	0
		Summa	24	24
		Tid kvar sedan föregående		160
		Total Tid		240

	Iteration 5
Krav	Beskrivning	Status	Skattat	Verklig
00.00.00	Dokumentation	klar	2	2
16	Tester för Brewery-MVC-filer	klar	5	8
17	Tester för Beer-MVC-filer	påbörjad	5	2
14,15,16	Tester för "admin"-sidor	påbörjad	5	2
1, 10, 26, 27	Tester för publika sidor	Ej påbörjad	5	0
18	Tester för User-class	Ej påbörjad	5	0
	Finslipa Beer, Brewery och User-modellerna	påbörjad	10	4
32	Påbörja styling av layouten	klar	3	10
33	Påbörja styling i admingränssnittet	kalr	3	8
		Summa	43	36
		Tid kvar sedan föregående		117
		Total Tid		240

	Iteration 6
Krav	Beskrivning	Status	Skattat	Verklig
00.00.00	Dokumentation	påbörjad	2	2
17	User-modeller	påbörjad	8	4
1,9	Publika sidor	påbörjad	6	8
31,32,33	Styling	påbörjad	10	10
18,19	Inloggning	påbörjad	10	7
17	Tester för User-class	påbörjad	8	3
		Summa	44	34
		Tid kvar sedan föregående		81
		Total Tid		240

	Iteration 7
Krav	Beskrivning	Status	Skattat	Verklig
00.00.00	Dokumentation	påbörjad	2	2
22	Modeller för att logga öl	påbörjad	8	10
23,24,25	Sidor för öl-loggning	påbörjad	2	6
22,23,24,25	Styling öl-loggning	påbörjad	12	14
1, 10, 26, 27	Styling layout samt detaljsidor för öl och bryggerier	påbörjad	10	10
14,15,16,22	Tester , gå igenom alla modellers tester	påbörjad	5	0
		Summa	39	42
		Tid kvar sedan föregående		42
		Total Tid		240

	Iteration 8
Krav	Beskrivning	Status	Skattat	Verklig
00.00.00	Dokumentation	påbörjad	10	1
	Snygga till och finslipa lite layout-grejer	påbörjad	10	0
	Göra om sök på öl och bryggeri tillsammans med filter	påbörjad	5	0
	Tester, göra så mycket testning det finns tid för	påbörjad	10	0
	Installera applikationen från scratch och göra installations-instruktioner.	påbörjad	5	0
		påbörjad	0	0
		Summa	40	1
		Tid kvar sedan föregående		2
		Total Tid		240