## Sheet1
Id	Beroende	Kategori	Benämning	Beskrivning	Klar	Testad
01.01.01		Databas	Designa databas	Ta fram en fysisk modell för databasen
01.01.02	01.01.01	Databas	Skapa databas	Skapa tabellerna enligt fysiska modellen
01.01.03	01.01.02	Databas	Skapa relationer	Lägg in relationerna mellan tabellerna
01.01.04	01.01.02	Databas	Exempeldata	Lägg in lite grundläggande data i tabellerna
02.01.01		Design	Grundstruktur	Skapa en grundstruktur för sidan med HTML och CSS
02.01.02	02.01.01	Design	Färgtema	Ta fram och applicera färgtema till strukturen
02.01.03	02.01.01	Design	Meny	Skapa och styla menyn för hemsidan
02.01.04	02.01.01	Design	Content	CSS för generellt innehåll
02.01.05	02.01.01	Design	Listor	Designa hur det ska se ut när saker listas(öl, bryggerier etc)
02.02.01	02.01.01	Design	Designa login	Designa login-rutan för användare
02.02.02	02.01.05	Design	Login fel-medelande	Designa hur fel vid inloggning ska se ut.
02.03.01		Design	Logo	Skapa en logotyp(Illustrator)
02.03.02		Design	Ikoner	16x16-Ikoner för diverse knappar
03.01.01	01.01.03	Kodning(RoR)	Modeller	Skapa modeller efter databastabellerna
03.01.02	03.01.01	Kodning(RoR)	Controllers	Skapa controllers till Modellerna
03.02.01	03.01.02	Kodning(RoR)	Öl-CRUD	Skapa sidor för CRUD av öl
03.03.01	03.01.02	Kodning(RoR)	Bryggeri-CRUD	Sidor för CRUD av bryggerier
03.04.01	03.01.02	Kodning(RoR)	Användar-CRUD	Hantering av användare(För super-admins)
03.04.02	03.01.02	Kodning(RoR)	Användar-registrering	Ge besökare möjligheten att registrera sig som användare
03.04.03	03.04.02	Kodning(RoR)	Användar-inloggning	Inlogging
03.04.04	03.04.03	Kodning(RoR)	Lösenordskryptering	Skapa algoritmer för att kryptera lösenorden
03.04.05	03.04.04	Kodning(RoR)	Sessionshantering	Hur sessioner ska hanteras och kontrolleras när en användare är inloggad
03.04.06	03.04.05	Kodning(RoR)	Utlogging	Ge användaren möjlighet att logga ut / hantera automatisk utloggning
04.05.01		Kodning(JS)	Generic	Skapa en JavascriptClass för Generell funktionallitet
04.05.02	04.05.01	Kodning(JS)	Ajax	Koda en användbar och flexibel AJAX-funktion som kan användas i systemet
04.05.03		Kodning(JS)	Jquery-plugin	Skapa en grundkod för egna jQuery-plugins
04.05.04	04.05.01	Kodning(JS)	Jquery-plugin:rating	Ett plugin för grafiskt visa betygsättning samt låta användare betygsätta.
04.05.05	04.05.01	Kodning(JS)	Jquery-plugin:dialog	Dialog för att visa felmeddelanden, varnings-dialoger mm istället för alert- och confirm-rutor
04.05.06	04.05.01	Kodning(JS)	Jquery-plugin:Tooltip	Plugin som visar en pratbubbla med meddelande vid specifikt element.
04.05.07	04.05.01	Kodning(JS)	Jquery-plugin:Validering	Ska kunna användas för att validera input på klienten innan det postas till servern.
05.01.01		Kodning(RoR)	Öl-lista	Sidan där listan på alla öl visas samt möjligheten till att filtrera på olika sätt.
05.01.02		Kodning(RoR)	Öl-detaljer	Sidan där detaljer om ett öl visas
05.02.01		Kodning(RoR)	Bryggeri-lista	Sidan för listning av bryggeier samt filtreringfunktioner
05.02.02		Kodning(RoR)	Bryggeri-detaljer	Sida för att visa detaljer om bryggerier