## Iteration 0
	Iteration -1
Krav	Beskrivning	Status	Skattat	Verklig
00.00.00	Startvecka, ingen itterationsplan	Undefined	0	0
		Summa	0	0
		Tid kvar sedan föregående		240
		Total Tid		240

	Iteration 0
Krav	Beskrivning	Status	Skattat	Verklig
00.00.00	Färdigställa Visionen	klar	3	2
00.00.00	Påbörja kravspec	klar	3	3
00.00.00	Skapa plan för iteration 1	klar	1	1
00.00.00	Setup av webserver	klar	2	1
00.00.00	Installera databas på webservern	klar	2	1
00.00.00	Installera PHP på webserver	Struken	2	0
00.00.00	Installera Ruby on Rails	klar	2	1
00.00.00	Utföra diverse RoR-tutorials	påbörjad	10	5
		Summa	25	14
		Tid kvar sedan föregående		240
		Total Tid		240

	Iteration 1
Krav	Beskrivning	Status	Skattat	Verklig
00.00.00	Finslipa Visionen	klar	2	2
00.00.00	Påbörja testspecifikation med testfall	klar	3	2
00.00.00	Itterationsplan och backlog	klar	2	2
00.00.00	Utföra RoR-tutorials	klar	15	15
		Summa	22	21
		Tid kvar sedan föregående		226
		Total Tid		240

	Iteration 2
Krav	Beskrivning	Status	Skattat	Verklig
00.00.00	Itterationsplan och backlog	Ej påbörjad	2	0
00.00.00	Fortsatt arbete med kravspecifikation	påbörjad	2	2
00.00.00	Fortsatt arbete med testspecifikation	påbörjad	4	1
01.01.01	Göra en fysisk databasmodell	påbörjad	3	4
01.01.01	Försöka byta till MySQL från Sqlite3	Struken	3	0
01.01.02	Skapa tabellerna i databasen enligt fysiska modellen	Ej påbörjad	3	0
00.00.00	Göra ny Product backlog	påbörjad	2	0
00.00.00		Ej påbörjad	0	0
		Summa	19	7
		Tid kvar sedan föregående		205
		Total Tid		240