## Sheet1
Id	Beroende	Referens	Benämning	Beskrivning	Prio	Status	Testfall
1		BK1	Lista öl	Publik sida där alla öl listas	Hög
2	1	BK1.2	Öltyp-filtrering	Filtrera listan med öl av endast en typ	Hög
3	1	BK1.2	Ölattribut-filtrering	Filtrera listan baserat på ölets attribut	Hög
4	1	BK1	Resultat-per-sida	Kunna ändra antal resultat som ska visas per sida	Låg
5	1	BK1.2	Förpacknings-filter	Filtrera öl efter förpackning	Låg
6	1	BK1.3	Sortera	Kunna sortera resultaten på relevanta attribut	Hög
7	1	BK1.3	Sortera på typ	Sortera listan efter öl-typ	Hög
8	1	BK1.1	Söka Öl	Söka efter öl med text-sök	Hög
9		BK2	Lista bryggerier	Publik sida med bryggerier i lista	Hög
10	8	BK2.1	Söka bryggeri	Söka efter bryggerier med text-sök	Hög
11	8	BK2.2	Filtrera bryggerier	Filtrera på bryggeriers attribut	Hög
12	8	BK2.3	Sortera bryggerilistan	Sortera listan på diverse attribut.	Hög
13	8	BK2	Resultat-per-sida	Kunna ändra antalet bryggerier som visas per sida	Låg
14		BK7	CRUD-"typer"	Skapa, redigera och ta bort bryggerier	Hög
15	14	BK7	CRUD-bryggerier	Skapa, redigera och ta bort bryggerier	Hög
16	14	BK7	CRUD-öl	Skapa, redigera och ta bort öl	Hög
17		BK3	Skapa användare	Besökare ska kunna skapa användarkonton	Hög
18	17	BK3	Logga in användare	Användare ska kunna logga in	Hög
19	17	BK3	Logga ut	Användare ska kunna logga ut	Hög
20	17	BK3	Användarmeny	Användare som är inloggade ska få tillgång till fler meny-alternativ alternativt en extra meny	Medel
21	17	BK3	Användarinställningar	Användare ska kunna ändra inställningar för sitt konto	Låg
22	16,17	BK4	Öl-logg	Användare ska ha en sida som är deras öl-logg	Hög
23	22	BK4	Lista loggade öl	Sida med lista över alla öl som loggats	Hög
24	22	BK4	Detalj-sida loggad öl	Sida med detaljer om den loggade ölen	Hög
25	22	BK4	Logga öl	En inloggad användare ska ha möjlighet att logga en öl de hittar i databasen	Hög
26	1,16	BK5	Detalj-sida Öl	Detaljerad information om en öl	Hög
27	1,15	BK5	Detalj-sida bryggeri	Detaljerad information om bryggerier på egen sida	Hög
28	27	BK5	Öl-lista bryggeri	Lista med öl tillhörande bryggeriet på detaljsidan om bryggeri	Låg
29	14,15,16,18	BK7	Adminsystem	Begränsa CRUD av öl, bryggerier så endast admins kan utföra det.	Hög
30	1,8	BK8	"Beer me!"	Snabbsök på startsidan för att få öl-tips	Medel