## Iteration 0
	Iteration -1
Krav	Beskrivning	Status	Skattat	Verklig
00.00.00	Startvecka, ingen itterationsplan	Undefined	0	0
		Summa	0	0
		Tid kvar sedan föregående		240
		Total Tid		240

	Iteration 0
Krav	Beskrivning	Status	Skattat	Verklig
00.00.00	Färdigställa Visionen	Ej påbörjad	3	0
00.00.00	Påbörja kravspec	Ej påbörjad	3	0
00.00.00	Skapa plan för iteration 1	Ej påbörjad	1	0
00.00.00	Setup av webserver	Ej påbörjad	2	0
00.00.00	Installera databas på webservern	Ej påbörjad	2	0
00.00.00	Installera PHP på webserver	Ej påbörjad	2	0
00.00.00	Installera Ruby on Rails	Ej påbörjad	2	0
00.00.00	Utföra diverse RoR-tutorials	Ej påbörjad	10	0
		Summa	25	0
		Tid kvar sedan föregående		240
		Total Tid		240

	Iteration 1
Krav	Beskrivning	Status	Skattat	Verklig
00.00.00	Finslipa Visionen	Ej påbörjad	2	0
00.00.00	Påbörja testspecifikation med testfall	Ej påbörjad	3	0
00.00.00	Systemtest och testrapport	Ej påbörjad	2	0
00.00.00	Utföra RoR-tutorials	Ej påbörjad	15	0
		Summa	22	0
		Tid kvar sedan föregående		218
		Total Tid		240